## README
ANONYMIZED PROJECT SAMPLE
Талбар | Утга
Төслийн нэр | Оффисын 3-р давхрын дотор засал, инженерийн шинэчлэл
Төслийн код | PRJ-INT-026
Өгөгдлийн төрөл | Сургалт/дипломын ажилд зориулсан бодит мэт зохиомол, бүрэн anonymized sample
Захиалагч | CLI-001
Гүйцэтгэгч | ORG-001
Ерөнхий байршил | Нийслэлийн төвийн бүс (яг хаяг оруулаагүй)
Огнооны шилжилт | Бүх огноо ижил +37 хоногоор шилжүүлсэн гэж үзнэ
Мөнгөн дүнгийн өөрчлөлт | Бүх мөнгөн дүнг ижил ×1.12 коэффициентоор өөрчилсөн гэж үзнэ
Нууцалсан мэдээлэл | Компанийн нэр, хүний нэр, харилцагч, утас, имэйл, регистр, гэрээний дугаар, яг байршил, банк, гарын үсэг
Оруулаагүй мэдээлэл | API key, password, token, credential болон аливаа нууц түлхүүр
Харилцан хамаарал | Work_Code, огноо, dependency, employee/material/vendor code-оор sheet-үүд хоорондоо холбогдоно

## Lists
Status | Unit | Role | Cost_Category | Material_Category | Daily_Status
Not Started | m2 | SITE-MGR | Labor | Gypsum | Normal
In Progress | m | ENGINEER | Material | Electrical | Delayed
Completed | pcs | FOREMAN | Equipment | Plumbing | Blocked
Blocked | set | CARPENTER | Transport | Paint | Recovered
| day | ELECTRICIAN | Subcontract | Flooring
| hour | PLUMBER | Other | Ceiling
| kg | PAINTER |  | Fastener
| bag | TILER |  | Safety
| lot | HELPER |  | Other
SAFETY

## Work_Plan
АЖЛЫН ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
Work_Code | Work_Name | Discipline | Planned_Start | Planned_End | Duration_Days | Dependency | Planned_Qty | Unit | Progress_Pct | Status | Budget_Adjusted | Actual_Cost | Variance
W-001 | Талбай хүлээн авах, хамгаалалтын бүс байгуулах | Mobilization | 2026-04-22 | 2026-04-23 | 2 |  | 1 | lot | 100 | Completed | 5824000 | 6010000 | -186000
W-002 | Хуучин хана, таазны хэсэгчилсэн буулгалт | Demolition | 2026-04-24 | 2026-04-27 | 4 | W-001 | 420 | m2 | 100 | Completed | 15456000 | 14838000 | 618000
W-003 | Хог хаягдал ангилан тээвэрлэх | Demolition | 2026-04-25 | 2026-04-29 | 5 | W-002 | 22 | lot | 100 | Completed | 8064000 | 7887000 | 177000
W-004 | Цахилгааны далд шугамын тэмдэглэгээ | Electrical | 2026-04-28 | 2026-04-29 | 2 | W-002 | 1 | lot | 100 | Completed | 4032000 | 4016000 | 16000
W-005 | Гипсэн хавтан ханын каркас угсрах | Partition | 2026-04-30 | 2026-05-06 | 7 | W-003 | 310 | m2 | 100 | Completed | 25536000 | 25894000 | -358000
W-006 | Цахилгааны кабель татах | Electrical | 2026-04-30 | 2026-05-08 | 9 | W-004 | 1480 | m | 92 | In Progress | 30688000 | 29136000 | 1552000
W-007 | Сантехникийн шугам шинэчлэх | Plumbing | 2026-05-01 | 2026-05-07 | 7 | W-003 | 185 | m | 100 | Completed | 24192000 | 23224000 | 968000
W-008 | Гипсэн хавтан хаалт, дуу тусгаарлалт | Partition | 2026-05-07 | 2026-05-14 | 8 | W-005,W-006,W-007 | 310 | m2 | 78 | In Progress | 35616000 | 27169000 | 8447000
W-009 | Дүүжин таазны каркас | Ceiling | 2026-05-09 | 2026-05-15 | 7 | W-006 | 520 | m2 | 64 | In Progress | 27552000 | 17563000 | 9989000
W-010 | Ханын шавардлага, тэгшилгээ | Finishing | 2026-05-15 | 2026-05-21 | 7 | W-008 | 870 | m2 | 35 | In Progress | 22176000 | 7870000 | 14306000
W-011 | Шалны суурь тэгшилгээ | Flooring | 2026-05-13 | 2026-05-17 | 5 | W-007 | 515 | m2 | 100 | Completed | 18816000 | 19418000 | -602000
W-012 | Плита наах | Flooring | 2026-05-18 | 2026-05-23 | 6 | W-011 | 185 | m2 | 55 | In Progress | 20384000 | 10763000 | 9621000
W-013 | Таазны хавтан угсрах | Ceiling | 2026-05-16 | 2026-05-21 | 6 | W-009 | 520 | m2 | 20 | In Progress | 23296000 | 4557000 | 18739000
W-014 | Праймер болон суурь будалт | Painting | 2026-05-22 | 2026-05-26 | 5 | W-010,W-013 | 1390 | m2 | 0 | Not Started | 16128000 | 0 | 16128000
W-015 | Эцсийн өнгөлгөөний будалт | Painting | 2026-05-27 | 2026-06-01 | 6 | W-014 | 1390 | m2 | 0 | Not Started | 32032000 | 0 | 32032000
W-016 | Гэрэлтүүлэг, залгуур суурилуулах | Electrical | 2026-05-22 | 2026-05-30 | 9 | W-006,W-013 | 146 | pcs | 0 | Not Started | 26208000 | 0 | 26208000
W-017 | Сантехникийн тоноглол суурилуулах | Plumbing | 2026-05-24 | 2026-05-29 | 6 | W-007,W-012 | 18 | set | 0 | Not Started | 19712000 | 0 | 19712000
W-018 | Шалны винил өнгөлгөө | Flooring | 2026-05-24 | 2026-05-30 | 7 | W-011,W-012 | 330 | m2 | 0 | Not Started | 28896000 | 0 | 28896000
W-019 | Хаалга, шилэн хана суурилуулах | Joinery | 2026-05-28 | 2026-06-03 | 7 | W-015 | 21 | set | 0 | Not Started | 34944000 | 0 | 34944000
W-020 | Туршилт, цэвэрлэгээ, хүлээлгэн өгөх | Handover | 2026-06-04 | 2026-06-06 | 3 | W-016,W-017,W-018,W-019 | 1 | lot | 0 | Not Started | 10976000 | 0 | 10976000

## Daily_Reports
ӨДӨР ТУТМЫН ТАЙЛАН
Report_ID | Date | Work_Code | Crew_Count | Hours_Worked | Qty_Completed | Unit | Daily_Status | Issue_Code | Safety_Incident | Progress_Note | Weather
DR-0001 | 2026-04-22 | W-001 | 3 | 28.1 | 0.51 | lot | Delayed | ISS-001 | No | Талбай хүлээн авах, хамгаалалтын бүс байгуулах: өдөрт төлөвлөсөн хэмжээнээс -5% зөрүүтэй гүйцэтгэл. | Clear
DR-0002 | 2026-04-23 | W-001 | 3 | 27.6 | 0.39 | lot | Delayed | ISS-003 | No | Талбай хүлээн авах, хамгаалалтын бүс байгуулах: өдөрт төлөвлөсөн хэмжээнээс -10% зөрүүтэй гүйцэтгэл. | Cloudy
DR-0003 | 2026-04-24 | W-002 | 3 | 22.7 | 104.12 | m2 | Delayed | ISS-001 | No | Хуучин хана, таазны хэсэгчилсэн буулгалт: өдөрт төлөвлөсөн хэмжээнээс -5% зөрүүтэй гүйцэтгэл. | Light Rain
DR-0004 | 2026-04-25 | W-003 | 8 | 73 | 4.3 | lot | Delayed | ISS-003 | No | Хог хаягдал ангилан тээвэрлэх: өдөрт төлөвлөсөн хэмжээнээс 1% зөрүүтэй гүйцэтгэл. | Clear
DR-0005 | 2026-04-25 | W-002 | 7 | 57.4 | 86.25 | m2 | Normal |  | No | Хуучин хана, таазны хэсэгчилсэн буулгалт: өдөрт төлөвлөсөн хэмжээнээс -7% зөрүүтэй гүйцэтгэл. | Clear
DR-0006 | 2026-04-26 | W-002 | 4 | 32.2 | 92.03 | m2 | Delayed | ISS-002 | No | Хуучин хана, таазны хэсэгчилсэн буулгалт: өдөрт төлөвлөсөн хэмжээнээс -9% зөрүүтэй гүйцэтгэл. | Windy
DR-0007 | 2026-04-26 | W-003 | 3 | 25.2 | 3.36 | lot | Delayed | ISS-002 | No | Хог хаягдал ангилан тээвэрлэх: өдөрт төлөвлөсөн хэмжээнээс 7% зөрүүтэй гүйцэтгэл. | Windy
DR-0008 | 2026-04-27 | W-002 | 8 | 69.2 | 114.58 | m2 | Normal |  | No | Хуучин хана, таазны хэсэгчилсэн буулгалт: өдөрт төлөвлөсөн хэмжээнээс 0% зөрүүтэй гүйцэтгэл. | Clear
DR-0009 | 2026-04-27 | W-003 | 5 | 47.9 | 3.33 | lot | Normal |  | No | Хог хаягдал ангилан тээвэрлэх: өдөрт төлөвлөсөн хэмжээнээс -1% зөрүүтэй гүйцэтгэл. | Clear
DR-0010 | 2026-04-28 | W-004 | 3 | 27.5 | 0.52 | lot | Normal |  | No | Цахилгааны далд шугамын тэмдэглэгээ: өдөрт төлөвлөсөн хэмжээнээс 15% зөрүүтэй гүйцэтгэл. | Cloudy
DR-0011 | 2026-04-28 | W-003 | 3 | 25.4 | 3.64 | lot | Normal |  | No | Хог хаягдал ангилан тээвэрлэх: өдөрт төлөвлөсөн хэмжээнээс -1% зөрүүтэй гүйцэтгэл. | Cloudy
DR-0012 | 2026-04-29 | W-004 | 4 | 36.7 | 0.45 | lot | Normal |  | No | Цахилгааны далд шугамын тэмдэглэгээ: өдөрт төлөвлөсөн хэмжээнээс -7% зөрүүтэй гүйцэтгэл. | Light Rain
DR-0013 | 2026-04-29 | W-003 | 4 | 31.6 | 4.25 | lot | Normal |  | No | Хог хаягдал ангилан тээвэрлэх: өдөрт төлөвлөсөн хэмжээнээс 17% зөрүүтэй гүйцэтгэл. | Light Rain
DR-0014 | 2026-04-30 | W-006 | 9 | 84.8 | 170.19 | m | Normal |  | No | Цахилгааны кабель татах: өдөрт төлөвлөсөн хэмжээнээс -11% зөрүүтэй гүйцэтгэл. | Clear
DR-0015 | 2026-04-30 | W-005 | 6 | 49 | 48.29 | m2 | Delayed | ISS-001 | No | Гипсэн хавтан ханын каркас угсрах: өдөрт төлөвлөсөн хэмжээнээс 17% зөрүүтэй гүйцэтгэл. | Clear
DR-0016 | 2026-05-01 | W-005 | 6 | 50.9 | 36.22 | m2 | Normal |  | No | Гипсэн хавтан ханын каркас угсрах: өдөрт төлөвлөсөн хэмжээнээс -8% зөрүүтэй гүйцэтгэл. | Windy
DR-0017 | 2026-05-01 | W-006 | 7 | 61.9 | 137.06 | m | Normal |  | No | Цахилгааны кабель татах: өдөрт төлөвлөсөн хэмжээнээс 6% зөрүүтэй гүйцэтгэл. | Windy
DR-0018 | 2026-05-01 | W-007 | 4 | 40 | 23.88 | m | Normal |  | No | Сантехникийн шугам шинэчлэх: өдөрт төлөвлөсөн хэмжээнээс -10% зөрүүтэй гүйцэтгэл. | Windy
DR-0019 | 2026-05-02 | W-006 | 4 | 37.9 | 129.96 | m | Normal |  | No | Цахилгааны кабель татах: өдөрт төлөвлөсөн хэмжээнээс 0% зөрүүтэй гүйцэтгэл. | Clear
DR-0020 | 2026-05-02 | W-007 | 6 | 52.9 | 23.67 | m | Delayed | ISS-003 | No | Сантехникийн шугам шинэчлэх: өдөрт төлөвлөсөн хэмжээнээс 15% зөрүүтэй гүйцэтгэл. | Clear
DR-0021 | 2026-05-02 | W-005 | 8 | 74.4 | 51.08 | m2 | Delayed | ISS-003 | No | Гипсэн хавтан ханын каркас угсрах: өдөрт төлөвлөсөн хэмжээнээс 12% зөрүүтэй гүйцэтгэл. | Clear
DR-0022 | 2026-05-03 | W-005 | 6 | 47.4 | 34.16 | m2 | Normal |  | No | Гипсэн хавтан ханын каркас угсрах: өдөрт төлөвлөсөн хэмжээнээс 16% зөрүүтэй гүйцэтгэл. | Cloudy
DR-0023 | 2026-05-03 | W-007 | 7 | 65.8 | 27.78 | m | Delayed | ISS-003 | No | Сантехникийн шугам шинэчлэх: өдөрт төлөвлөсөн хэмжээнээс 17% зөрүүтэй гүйцэтгэл. | Cloudy
DR-0024 | 2026-05-03 | W-006 | 8 | 66 | 126.45 | m | Delayed | ISS-003 | No | Цахилгааны кабель татах: өдөрт төлөвлөсөн хэмжээнээс 7% зөрүүтэй гүйцэтгэл. | Cloudy
DR-0025 | 2026-05-04 | W-006 | 4 | 35.4 | 146.68 | m | Delayed | ISS-003 | No | Цахилгааны кабель татах: өдөрт төлөвлөсөн хэмжээнээс 17% зөрүүтэй гүйцэтгэл. | Light Rain
DR-0026 | 2026-05-04 | W-007 | 5 | 43.6 | 19.04 | m | Normal |  | No | Сантехникийн шугам шинэчлэх: өдөрт төлөвлөсөн хэмжээнээс 16% зөрүүтэй гүйцэтгэл. | Light Rain
DR-0027 | 2026-05-04 | W-005 | 9 | 74.4 | 51.96 | m2 | Normal |  | No | Гипсэн хавтан ханын каркас угсрах: өдөрт төлөвлөсөн хэмжээнээс 6% зөрүүтэй гүйцэтгэл. | Light Rain
DR-0028 | 2026-05-05 | W-006 | 9 | 69.1 | 173.76 | m | Delayed | ISS-003 | No | Цахилгааны кабель татах: өдөрт төлөвлөсөн хэмжээнээс 12% зөрүүтэй гүйцэтгэл. | Clear
DR-0029 | 2026-05-05 | W-007 | 8 | 69.5 | 20.56 | m | Delayed | ISS-003 | No | Сантехникийн шугам шинэчлэх: өдөрт төлөвлөсөн хэмжээнээс -7% зөрүүтэй гүйцэтгэл. | Clear
DR-0030 | 2026-05-05 | W-005 | 9 | 81.1 | 37.29 | m2 | Delayed | ISS-001 | No | Гипсэн хавтан ханын каркас угсрах: өдөрт төлөвлөсөн хэмжээнээс 17% зөрүүтэй гүйцэтгэл. | Clear
DR-0031 | 2026-05-06 | W-006 | 6 | 59.9 | 172.33 | m | Delayed | ISS-002 | No | Цахилгааны кабель татах: өдөрт төлөвлөсөн хэмжээнээс 2% зөрүүтэй гүйцэтгэл. | Windy
DR-0032 | 2026-05-06 | W-005 | 6 | 46.8 | 50.21 | m2 | Delayed | ISS-001 | No | Гипсэн хавтан ханын каркас угсрах: өдөрт төлөвлөсөн хэмжээнээс -10% зөрүүтэй гүйцэтгэл. | Windy
DR-0033 | 2026-05-06 | W-007 | 7 | 62.2 | 23.14 | m | Normal |  | No | Сантехникийн шугам шинэчлэх: өдөрт төлөвлөсөн хэмжээнээс -10% зөрүүтэй гүйцэтгэл. | Windy
DR-0034 | 2026-05-07 | W-007 | 3 | 28.9 | 21.81 | m | Normal |  | No | Сантехникийн шугам шинэчлэх: өдөрт төлөвлөсөн хэмжээнээс -4% зөрүүтэй гүйцэтгэл. | Clear
DR-0035 | 2026-05-07 | W-006 | 4 | 35.4 | 169 | m | Normal |  | No | Цахилгааны кабель татах: өдөрт төлөвлөсөн хэмжээнээс -5% зөрүүтэй гүйцэтгэл. | Clear
DR-0036 | 2026-05-07 | W-008 | 9 | 76.7 | 41.89 | m2 | Normal |  | No | Гипсэн хавтан хаалт, дуу тусгаарлалт: өдөрт төлөвлөсөн хэмжээнээс 1% зөрүүтэй гүйцэтгэл. | Clear
DR-0037 | 2026-05-08 | W-006 | 6 | 58 | 150.44 | m | Normal |  | No | Цахилгааны кабель татах: өдөрт төлөвлөсөн хэмжээнээс 8% зөрүүтэй гүйцэтгэл. | Cloudy
DR-0038 | 2026-05-08 | W-008 | 6 | 55.9 | 29.65 | m2 | Normal |  | No | Гипсэн хавтан хаалт, дуу тусгаарлалт: өдөрт төлөвлөсөн хэмжээнээс -6% зөрүүтэй гүйцэтгэл. | Cloudy
DR-0039 | 2026-05-09 | W-008 | 4 | 32.8 | 30.4 | m2 | Delayed | ISS-001 | No | Гипсэн хавтан хаалт, дуу тусгаарлалт: өдөрт төлөвлөсөн хэмжээнээс 15% зөрүүтэй гүйцэтгэл. | Light Rain
DR-0040 | 2026-05-09 | W-009 | 6 | 57.1 | 85.04 | m2 | Delayed | ISS-003 | No | Дүүжин таазны каркас: өдөрт төлөвлөсөн хэмжээнээс -9% зөрүүтэй гүйцэтгэл. | Light Rain
DR-0041 | 2026-05-10 | W-009 | 7 | 67.1 | 75.77 | m2 | Normal |  | No | Дүүжин таазны каркас: өдөрт төлөвлөсөн хэмжээнээс 15% зөрүүтэй гүйцэтгэл. | Clear
DR-0042 | 2026-05-10 | W-008 | 6 | 52.3 | 32.11 | m2 | Delayed | ISS-001 | No | Гипсэн хавтан хаалт, дуу тусгаарлалт: өдөрт төлөвлөсөн хэмжээнээс 15% зөрүүтэй гүйцэтгэл. | Clear
DR-0043 | 2026-05-11 | W-008 | 4 | 33.8 | 43.99 | m2 | Normal |  | No | Гипсэн хавтан хаалт, дуу тусгаарлалт: өдөрт төлөвлөсөн хэмжээнээс 13% зөрүүтэй гүйцэтгэл. | Windy
DR-0044 | 2026-05-11 | W-009 | 5 | 42.8 | 80.31 | m2 | Delayed | ISS-003 | No | Дүүжин таазны каркас: өдөрт төлөвлөсөн хэмжээнээс 9% зөрүүтэй гүйцэтгэл. | Windy
DR-0045 | 2026-05-12 | W-008 | 5 | 40.2 | 30.66 | m2 | Normal |  | No | Гипсэн хавтан хаалт, дуу тусгаарлалт: өдөрт төлөвлөсөн хэмжээнээс 5% зөрүүтэй гүйцэтгэл. | Clear
DR-0046 | 2026-05-12 | W-009 | 5 | 38.2 | 55.57 | m2 | Normal |  | No | Дүүжин таазны каркас: өдөрт төлөвлөсөн хэмжээнээс 17% зөрүүтэй гүйцэтгэл. | Clear
DR-0047 | 2026-05-13 | W-009 | 7 | 53.9 | 55.43 | m2 | Recovered |  | No | Дүүжин таазны каркас: өдөрт төлөвлөсөн хэмжээнээс -10% зөрүүтэй гүйцэтгэл. | Cloudy
DR-0048 | 2026-05-13 | W-008 | 4 | 34 | 39.94 | m2 | Normal |  | No | Гипсэн хавтан хаалт, дуу тусгаарлалт: өдөрт төлөвлөсөн хэмжээнээс 7% зөрүүтэй гүйцэтгэл. | Cloudy
DR-0049 | 2026-05-13 | W-011 | 3 | 25.6 | 76.04 | m2 | Normal |  | No | Шалны суурь тэгшилгээ: өдөрт төлөвлөсөн хэмжээнээс -2% зөрүүтэй гүйцэтгэл. | Cloudy
DR-0050 | 2026-05-14 | W-011 | 5 | 40.5 | 105.89 | m2 | Normal |  | No | Шалны суурь тэгшилгээ: өдөрт төлөвлөсөн хэмжээнээс 8% зөрүүтэй гүйцэтгэл. | Light Rain
DR-0051 | 2026-05-14 | W-008 | 5 | 49.1 | 33.25 | m2 | Recovered |  | No | Гипсэн хавтан хаалт, дуу тусгаарлалт: өдөрт төлөвлөсөн хэмжээнээс 7% зөрүүтэй гүйцэтгэл. | Light Rain
DR-0052 | 2026-05-14 | W-009 | 3 | 23 | 87.6 | m2 | Delayed | ISS-001 | No | Дүүжин таазны каркас: өдөрт төлөвлөсөн хэмжээнээс 4% зөрүүтэй гүйцэтгэл. | Light Rain
DR-0053 | 2026-05-15 | W-011 | 3 | 29.1 | 118.38 | m2 | Delayed | ISS-002 | No | Шалны суурь тэгшилгээ: өдөрт төлөвлөсөн хэмжээнээс -3% зөрүүтэй гүйцэтгэл. | Clear
DR-0054 | 2026-05-15 | W-009 | 9 | 79.7 | 58.88 | m2 | Normal |  | No | Дүүжин таазны каркас: өдөрт төлөвлөсөн хэмжээнээс 13% зөрүүтэй гүйцэтгэл. | Clear
DR-0055 | 2026-05-15 | W-010 | 3 | 27.5 | 126.87 | m2 | Delayed | ISS-003 | No | Ханын шавардлага, тэгшилгээ: өдөрт төлөвлөсөн хэмжээнээс -3% зөрүүтэй гүйцэтгэл. | Clear
DR-0056 | 2026-05-16 | W-011 | 4 | 32.6 | 118.65 | m2 | Normal |  | No | Шалны суурь тэгшилгээ: өдөрт төлөвлөсөн хэмжээнээс -8% зөрүүтэй гүйцэтгэл. | Windy
DR-0057 | 2026-05-16 | W-010 | 7 | 56.2 | 105.06 | m2 | Delayed | ISS-002 | No | Ханын шавардлага, тэгшилгээ: өдөрт төлөвлөсөн хэмжээнээс -6% зөрүүтэй гүйцэтгэл. | Windy
DR-0058 | 2026-05-16 | W-013 | 9 | 73.4 | 89.81 | m2 | Normal |  | No | Таазны хавтан угсрах: өдөрт төлөвлөсөн хэмжээнээс 17% зөрүүтэй гүйцэтгэл. | Windy
DR-0059 | 2026-05-17 | W-011 | 9 | 73.7 | 104.21 | m2 | Normal |  | No | Шалны суурь тэгшилгээ: өдөрт төлөвлөсөн хэмжээнээс -8% зөрүүтэй гүйцэтгэл. | Clear
DR-0060 | 2026-05-17 | W-013 | 5 | 39.5 | 87.8 | m2 | Normal |  | No | Таазны хавтан угсрах: өдөрт төлөвлөсөн хэмжээнээс 1% зөрүүтэй гүйцэтгэл. | Clear
DR-0061 | 2026-05-17 | W-010 | 3 | 23.1 | 121.55 | m2 | Normal |  | No | Ханын шавардлага, тэгшилгээ: өдөрт төлөвлөсөн хэмжээнээс 14% зөрүүтэй гүйцэтгэл. | Clear
DR-0062 | 2026-05-18 | W-013 | 3 | 24.8 | 79.53 | m2 | Normal |  | No | Таазны хавтан угсрах: өдөрт төлөвлөсөн хэмжээнээс -6% зөрүүтэй гүйцэтгэл. | Cloudy
DR-0063 | 2026-05-18 | W-010 | 8 | 62.1 | 128.48 | m2 | Delayed | ISS-003 | No | Ханын шавардлага, тэгшилгээ: өдөрт төлөвлөсөн хэмжээнээс 16% зөрүүтэй гүйцэтгэл. | Cloudy
DR-0064 | 2026-05-18 | W-012 | 7 | 65.6 | 34.61 | m2 | Delayed | ISS-001 | No | Плита наах: өдөрт төлөвлөсөн хэмжээнээс 15% зөрүүтэй гүйцэтгэл. | Cloudy
DR-0065 | 2026-05-19 | W-012 | 3 | 23.8 | 34.7 | m2 | Delayed | ISS-002 | No | Плита наах: өдөрт төлөвлөсөн хэмжээнээс 13% зөрүүтэй гүйцэтгэл. | Light Rain
DR-0066 | 2026-05-19 | W-013 | 9 | 82.6 | 99.51 | m2 | Delayed | ISS-001 | No | Таазны хавтан угсрах: өдөрт төлөвлөсөн хэмжээнээс -4% зөрүүтэй гүйцэтгэл. | Light Rain
DR-0067 | 2026-05-19 | W-010 | 8 | 62.2 | 98.59 | m2 | Normal |  | No | Ханын шавардлага, тэгшилгээ: өдөрт төлөвлөсөн хэмжээнээс -5% зөрүүтэй гүйцэтгэл. | Light Rain
DR-0068 | 2026-05-20 | W-013 | 9 | 85.4 | 76.34 | m2 | Delayed | ISS-001 | No | Таазны хавтан угсрах: өдөрт төлөвлөсөн хэмжээнээс -5% зөрүүтэй гүйцэтгэл. | Clear
DR-0069 | 2026-05-20 | W-012 | 4 | 34 | 22.54 | m2 | Normal |  | No | Плита наах: өдөрт төлөвлөсөн хэмжээнээс 18% зөрүүтэй гүйцэтгэл. | Clear
DR-0070 | 2026-05-20 | W-010 | 5 | 45.5 | 133.7 | m2 | Normal |  | No | Ханын шавардлага, тэгшилгээ: өдөрт төлөвлөсөн хэмжээнээс 14% зөрүүтэй гүйцэтгэл. | Clear
DR-0071 | 2026-05-21 | W-010 | 3 | 29.1 | 143.18 | m2 | Normal |  | No | Ханын шавардлага, тэгшилгээ: өдөрт төлөвлөсөн хэмжээнээс 18% зөрүүтэй гүйцэтгэл. | Windy
DR-0072 | 2026-05-21 | W-012 | 3 | 23.3 | 36.15 | m2 | Normal |  | No | Плита наах: өдөрт төлөвлөсөн хэмжээнээс 13% зөрүүтэй гүйцэтгэл. | Windy
DR-0073 | 2026-05-21 | W-013 | 7 | 69.7 | 74.91 | m2 | Normal |  | No | Таазны хавтан угсрах: өдөрт төлөвлөсөн хэмжээнээс 6% зөрүүтэй гүйцэтгэл. | Windy
DR-0074 | 2026-05-22 | W-016 | 6 | 45 | 12.01 | pcs | Delayed | ISS-003 | No | Гэрэлтүүлэг, залгуур суурилуулах: өдөрт төлөвлөсөн хэмжээнээс 9% зөрүүтэй гүйцэтгэл. | Clear
DR-0075 | 2026-05-22 | W-014 | 8 | 74.7 | 292.16 | m2 | Delayed | ISS-001 | No | Праймер болон суурь будалт: өдөрт төлөвлөсөн хэмжээнээс -1% зөрүүтэй гүйцэтгэл. | Clear
DR-0076 | 2026-05-22 | W-012 | 8 | 78.4 | 28.32 | m2 | Normal |  | No | Плита наах: өдөрт төлөвлөсөн хэмжээнээс 15% зөрүүтэй гүйцэтгэл. | Clear

## Attendance
ИРЦ БА АЖИЛЛАСАН ЦАГ
Attendance_ID | Date | Employee_Code | Role_Code | Shift | Regular_Hours | Overtime_Hours | Work_Code
AT-00001 | 2026-04-22 | EMP-012 | HELPER | Day | 8 | 1.5 | W-005
AT-00002 | 2026-04-22 | EMP-005 | CARPENTER | Day | 8 | 0 | W-008
AT-00003 | 2026-04-22 | EMP-009 | PAINTER | Day | 8 | 2 | W-014
AT-00004 | 2026-04-22 | EMP-014 | SAFETY | Day | 8 | 2 | W-002
AT-00005 | 2026-04-22 | EMP-011 | HELPER | Day | 8 | 1.5 | W-009
AT-00006 | 2026-04-22 | EMP-007 | ELECTRICIAN | Day | 8 | 1 | W-016
AT-00007 | 2026-04-22 | EMP-006 | ELECTRICIAN | Day | 8 | 0 | W-006
AT-00008 | 2026-04-22 | EMP-010 | TILER | Day | 8 | 0 | W-011
AT-00009 | 2026-04-22 | EMP-013 | HELPER | Day | 8 | 1 | W-010
AT-00010 | 2026-04-22 | EMP-003 | FOREMAN | Day | 8 | 1 | W-009
AT-00011 | 2026-04-23 | EMP-011 | HELPER | Day | 8 | 0 | W-002
AT-00012 | 2026-04-23 | EMP-004 | CARPENTER | Day | 8 | 0 | W-005
AT-00013 | 2026-04-23 | EMP-009 | PAINTER | Day | 8 | 1 | W-015
AT-00014 | 2026-04-23 | EMP-008 | PLUMBER | Day | 8 | 0 | W-017
AT-00015 | 2026-04-23 | EMP-003 | FOREMAN | Day | 8 | 1 | W-010
AT-00016 | 2026-04-23 | EMP-002 | ENGINEER | Day | 8 | 0 | W-016
AT-00017 | 2026-04-23 | EMP-005 | CARPENTER | Day | 8 | 1 | W-008
AT-00018 | 2026-04-23 | EMP-006 | ELECTRICIAN | Day | 8 | 0 | W-004
AT-00019 | 2026-04-23 | EMP-001 | SITE-MGR | Day | 8 | 2 | W-001
AT-00020 | 2026-04-23 | EMP-010 | TILER | Day | 8 | 0 | W-012
AT-00021 | 2026-04-23 | EMP-015 | CARPENTER | Day | 8 | 0 | W-005
AT-00022 | 2026-04-23 | EMP-012 | HELPER | Day | 8 | 2 | W-012
AT-00023 | 2026-04-23 | EMP-007 | ELECTRICIAN | Day | 8 | 0 | W-016
AT-00024 | 2026-04-24 | EMP-015 | CARPENTER | Day | 8 | 2 | W-019
AT-00025 | 2026-04-24 | EMP-014 | SAFETY | Day | 8 | 1 | W-020
AT-00026 | 2026-04-24 | EMP-002 | ENGINEER | Day | 8 | 0 | W-016
AT-00027 | 2026-04-24 | EMP-008 | PLUMBER | Day | 8 | 1 | W-017
AT-00028 | 2026-04-24 | EMP-003 | FOREMAN | Day | 8 | 0 | W-008
AT-00029 | 2026-04-24 | EMP-012 | HELPER | Day | 8 | 1.5 | W-012
AT-00030 | 2026-04-24 | EMP-009 | PAINTER | Day | 8 | 2 | W-010
AT-00031 | 2026-04-24 | EMP-006 | ELECTRICIAN | Day | 8 | 0 | W-006
AT-00032 | 2026-04-24 | EMP-007 | ELECTRICIAN | Day | 8 | 0 | W-016
AT-00033 | 2026-04-24 | EMP-004 | CARPENTER | Day | 8 | 0 | W-005
AT-00034 | 2026-04-24 | EMP-005 | CARPENTER | Day | 8 | 0 | W-008
AT-00035 | 2026-04-25 | EMP-015 | CARPENTER | Day | 8 | 1 | W-008
AT-00036 | 2026-04-25 | EMP-009 | PAINTER | Day | 8 | 1.5 | W-014
AT-00037 | 2026-04-25 | EMP-002 | ENGINEER | Day | 8 | 1 | W-004
AT-00038 | 2026-04-25 | EMP-003 | FOREMAN | Day | 8 | 0 | W-009
AT-00039 | 2026-04-25 | EMP-012 | HELPER | Day | 8 | 1 | W-002
AT-00040 | 2026-04-25 | EMP-004 | CARPENTER | Day | 8 | 1.5 | W-008
AT-00041 | 2026-04-25 | EMP-007 | ELECTRICIAN | Day | 8 | 1 | W-004
AT-00042 | 2026-04-25 | EMP-011 | HELPER | Day | 8 | 0 | W-009
AT-00043 | 2026-04-25 | EMP-006 | ELECTRICIAN | Day | 8 | 1 | W-006
AT-00044 | 2026-04-25 | EMP-013 | HELPER | Day | 8 | 1.5 | W-008
AT-00045 | 2026-04-25 | EMP-001 | SITE-MGR | Day | 8 | 1 | W-002
AT-00046 | 2026-04-25 | EMP-010 | TILER | Day | 8 | 0 | W-012
AT-00047 | 2026-04-26 | EMP-008 | PLUMBER | Day | 5 | 2 | W-017
AT-00048 | 2026-04-26 | EMP-001 | SITE-MGR | Day | 5 | 2 | W-002
AT-00049 | 2026-04-26 | EMP-007 | ELECTRICIAN | Day | 5 | 1 | W-004
AT-00050 | 2026-04-26 | EMP-006 | ELECTRICIAN | Day | 5 | 1.5 | W-016
AT-00051 | 2026-04-26 | EMP-011 | HELPER | Day | 5 | 0 | W-011
AT-00052 | 2026-04-27 | EMP-010 | TILER | Day | 8 | 1 | W-012
AT-00053 | 2026-04-27 | EMP-011 | HELPER | Day | 8 | 0 | W-011
AT-00054 | 2026-04-27 | EMP-001 | SITE-MGR | Day | 8 | 0 | W-008
AT-00055 | 2026-04-27 | EMP-002 | ENGINEER | Day | 8 | 0 | W-004
AT-00056 | 2026-04-27 | EMP-014 | SAFETY | Day | 8 | 1 | W-001
AT-00057 | 2026-04-27 | EMP-007 | ELECTRICIAN | Day | 8 | 2 | W-016
AT-00058 | 2026-04-27 | EMP-003 | FOREMAN | Day | 8 | 0 | W-008
AT-00059 | 2026-04-27 | EMP-008 | PLUMBER | Day | 8 | 0 | W-007
AT-00060 | 2026-04-27 | EMP-012 | HELPER | Day | 8 | 2 | W-002
AT-00061 | 2026-04-27 | EMP-013 | HELPER | Day | 8 | 0 | W-008
AT-00062 | 2026-04-27 | EMP-009 | PAINTER | Day | 8 | 0 | W-010
AT-00063 | 2026-04-27 | EMP-004 | CARPENTER | Day | 8 | 1.5 | W-005
AT-00064 | 2026-04-27 | EMP-015 | CARPENTER | Day | 8 | 0 | W-005
AT-00065 | 2026-04-27 | EMP-006 | ELECTRICIAN | Day | 8 | 1 | W-016
AT-00066 | 2026-04-28 | EMP-010 | TILER | Day | 8 | 0 | W-011
AT-00067 | 2026-04-28 | EMP-004 | CARPENTER | Day | 8 | 1.5 | W-005
AT-00068 | 2026-04-28 | EMP-008 | PLUMBER | Day | 8 | 0 | W-017
AT-00069 | 2026-04-28 | EMP-012 | HELPER | Day | 8 | 1 | W-008
AT-00070 | 2026-04-28 | EMP-005 | CARPENTER | Day | 8 | 0 | W-019
AT-00071 | 2026-04-28 | EMP-006 | ELECTRICIAN | Day | 8 | 2 | W-016
AT-00072 | 2026-04-28 | EMP-003 | FOREMAN | Day | 8 | 0 | W-002
AT-00073 | 2026-04-28 | EMP-002 | ENGINEER | Day | 8 | 2 | W-007
AT-00074 | 2026-04-28 | EMP-007 | ELECTRICIAN | Day | 8 | 2 | W-016
AT-00075 | 2026-04-28 | EMP-013 | HELPER | Day | 8 | 0 | W-002
AT-00076 | 2026-04-29 | EMP-009 | PAINTER | Day | 8 | 1 | W-014
AT-00077 | 2026-04-29 | EMP-007 | ELECTRICIAN | Day | 8 | 2 | W-006
AT-00078 | 2026-04-29 | EMP-011 | HELPER | Day | 8 | 2 | W-005
AT-00079 | 2026-04-29 | EMP-006 | ELECTRICIAN | Day | 8 | 1 | W-004
AT-00080 | 2026-04-29 | EMP-002 | ENGINEER | Day | 8 | 2 | W-017
AT-00081 | 2026-04-29 | EMP-015 | CARPENTER | Day | 8 | 2 | W-008
AT-00082 | 2026-04-29 | EMP-012 | HELPER | Day | 8 | 1.5 | W-012
AT-00083 | 2026-04-29 | EMP-001 | SITE-MGR | Day | 8 | 1 | W-008
AT-00084 | 2026-04-29 | EMP-014 | SAFETY | Day | 8 | 2 | W-003
AT-00085 | 2026-04-29 | EMP-004 | CARPENTER | Day | 8 | 0 | W-005
AT-00086 | 2026-04-29 | EMP-010 | TILER | Day | 8 | 0 | W-012
AT-00087 | 2026-04-29 | EMP-008 | PLUMBER | Day | 8 | 1 | W-007
AT-00088 | 2026-04-30 | EMP-010 | TILER | Day | 8 | 0 | W-012
AT-00089 | 2026-04-30 | EMP-015 | CARPENTER | Day | 8 | 1.5 | W-019
AT-00090 | 2026-04-30 | EMP-011 | HELPER | Day | 8 | 0 | W-002
AT-00091 | 2026-04-30 | EMP-007 | ELECTRICIAN | Day | 8 | 1.5 | W-004
AT-00092 | 2026-04-30 | EMP-006 | ELECTRICIAN | Day | 8 | 0 | W-004
AT-00093 | 2026-04-30 | EMP-001 | SITE-MGR | Day | 8 | 2 | W-008
AT-00094 | 2026-04-30 | EMP-008 | PLUMBER | Day | 8 | 1 | W-007
AT-00095 | 2026-04-30 | EMP-013 | HELPER | Day | 8 | 2 | W-012
AT-00096 | 2026-04-30 | EMP-002 | ENGINEER | Day | 8 | 2 | W-016
AT-00097 | 2026-04-30 | EMP-004 | CARPENTER | Day | 8 | 1 | W-005
AT-00098 | 2026-04-30 | EMP-012 | HELPER | Day | 8 | 0 | W-009
AT-00099 | 2026-04-30 | EMP-003 | FOREMAN | Day | 8 | 0 | W-009
AT-00100 | 2026-04-30 | EMP-005 | CARPENTER | Day | 8 | 2 | W-005
AT-00101 | 2026-05-01 | EMP-011 | HELPER | Day | 8 | 2 | W-012
AT-00102 | 2026-05-01 | EMP-010 | TILER | Day | 8 | 0 | W-012
AT-00103 | 2026-05-01 | EMP-006 | ELECTRICIAN | Day | 8 | 0 | W-004
AT-00104 | 2026-05-01 | EMP-008 | PLUMBER | Day | 8 | 0 | W-007
AT-00105 | 2026-05-01 | EMP-009 | PAINTER | Day | 8 | 0 | W-010
AT-00106 | 2026-05-01 | EMP-015 | CARPENTER | Day | 8 | 2 | W-019
AT-00107 | 2026-05-01 | EMP-013 | HELPER | Day | 8 | 2 | W-005
AT-00108 | 2026-05-01 | EMP-007 | ELECTRICIAN | Day | 8 | 0 | W-004
AT-00109 | 2026-05-01 | EMP-014 | SAFETY | Day | 8 | 2 | W-020
AT-00110 | 2026-05-01 | EMP-005 | CARPENTER | Day | 8 | 0 | W-019
AT-00111 | 2026-05-01 | EMP-003 | FOREMAN | Day | 8 | 1.5 | W-010
AT-00112 | 2026-05-01 | EMP-012 | HELPER | Day | 8 | 1.5 | W-009
AT-00113 | 2026-05-02 | EMP-014 | SAFETY | Day | 8 | 0 | W-003
AT-00114 | 2026-05-02 | EMP-004 | CARPENTER | Day | 8 | 0 | W-005
AT-00115 | 2026-05-02 | EMP-005 | CARPENTER | Day | 8 | 1.5 | W-008
AT-00116 | 2026-05-02 | EMP-015 | CARPENTER | Day | 8 | 2 | W-005
AT-00117 | 2026-05-02 | EMP-006 | ELECTRICIAN | Day | 8 | 2 | W-006
AT-00118 | 2026-05-02 | EMP-003 | FOREMAN | Day | 8 | 0 | W-002
AT-00119 | 2026-05-02 | EMP-013 | HELPER | Day | 8 | 1.5 | W-009
AT-00120 | 2026-05-02 | EMP-001 | SITE-MGR | Day | 8 | 1 | W-008
AT-00121 | 2026-05-02 | EMP-011 | HELPER | Day | 8 | 1 | W-010
AT-00122 | 2026-05-02 | EMP-009 | PAINTER | Day | 8 | 0 | W-010
AT-00123 | 2026-05-03 | EMP-005 | CARPENTER | Day | 5 | 1 | W-008
AT-00124 | 2026-05-03 | EMP-014 | SAFETY | Day | 5 | 0 | W-001
AT-00125 | 2026-05-03 | EMP-008 | PLUMBER | Day | 5 | 0 | W-007
AT-00126 | 2026-05-03 | EMP-002 | ENGINEER | Day | 5 | 1.5 | W-007
AT-00127 | 2026-05-03 | EMP-012 | HELPER | Day | 5 | 0 | W-008
AT-00128 | 2026-05-04 | EMP-009 | PAINTER | Day | 8 | 0 | W-015
AT-00129 | 2026-05-04 | EMP-013 | HELPER | Day | 8 | 1 | W-009
AT-00130 | 2026-05-04 | EMP-007 | ELECTRICIAN | Day | 8 | 1.5 | W-016
AT-00131 | 2026-05-04 | EMP-010 | TILER | Day | 8 | 0 | W-018
AT-00132 | 2026-05-04 | EMP-012 | HELPER | Day | 8 | 2 | W-003
AT-00133 | 2026-05-04 | EMP-011 | HELPER | Day | 8 | 0 | W-008
AT-00134 | 2026-05-04 | EMP-004 | CARPENTER | Day | 8 | 0 | W-019
AT-00135 | 2026-05-04 | EMP-014 | SAFETY | Day | 8 | 0 | W-002
AT-00136 | 2026-05-04 | EMP-015 | CARPENTER | Day | 8 | 0 | W-005
AT-00137 | 2026-05-04 | EMP-008 | PLUMBER | Day | 8 | 1.5 | W-007
AT-00138 | 2026-05-05 | EMP-001 | SITE-MGR | Day | 8 | 2 | W-008
AT-00139 | 2026-05-05 | EMP-007 | ELECTRICIAN | Day | 8 | 0 | W-016
AT-00140 | 2026-05-05 | EMP-008 | PLUMBER | Day | 8 | 0 | W-017
AT-00141 | 2026-05-05 | EMP-012 | HELPER | Day | 8 | 2 | W-008
AT-00142 | 2026-05-05 | EMP-010 | TILER | Day | 8 | 1 | W-011
AT-00143 | 2026-05-05 | EMP-013 | HELPER | Day | 8 | 1.5 | W-008
AT-00144 | 2026-05-05 | EMP-005 | CARPENTER | Day | 8 | 2 | W-005
AT-00145 | 2026-05-05 | EMP-015 | CARPENTER | Day | 8 | 0 | W-005
AT-00146 | 2026-05-05 | EMP-002 | ENGINEER | Day | 8 | 0 | W-004
AT-00147 | 2026-05-05 | EMP-003 | FOREMAN | Day | 8 | 0 | W-008
AT-00148 | 2026-05-05 | EMP-006 | ELECTRICIAN | Day | 8 | 1.5 | W-016
AT-00149 | 2026-05-06 | EMP-015 | CARPENTER | Day | 8 | 1 | W-019
AT-00150 | 2026-05-06 | EMP-005 | CARPENTER | Day | 8 | 0 | W-019
AT-00151 | 2026-05-06 | EMP-008 | PLUMBER | Day | 8 | 0 | W-007
AT-00152 | 2026-05-06 | EMP-002 | ENGINEER | Day | 8 | 0 | W-006
AT-00153 | 2026-05-06 | EMP-013 | HELPER | Day | 8 | 2 | W-002
AT-00154 | 2026-05-06 | EMP-014 | SAFETY | Day | 8 | 2 | W-003
AT-00155 | 2026-05-06 | EMP-007 | ELECTRICIAN | Day | 8 | 1.5 | W-004
AT-00156 | 2026-05-06 | EMP-010 | TILER | Day | 8 | 0 | W-012
AT-00157 | 2026-05-06 | EMP-011 | HELPER | Day | 8 | 1.5 | W-012
AT-00158 | 2026-05-06 | EMP-009 | PAINTER | Day | 8 | 0 | W-010
AT-00159 | 2026-05-06 | EMP-004 | CARPENTER | Day | 8 | 1.5 | W-008
AT-00160 | 2026-05-06 | EMP-006 | ELECTRICIAN | Day | 8 | 2 | W-006
AT-00161 | 2026-05-06 | EMP-001 | SITE-MGR | Day | 8 | 0 | W-008
AT-00162 | 2026-05-06 | EMP-003 | FOREMAN | Day | 8 | 0 | W-009
AT-00163 | 2026-05-07 | EMP-006 | ELECTRICIAN | Day | 8 | 1 | W-004
AT-00164 | 2026-05-07 | EMP-011 | HELPER | Day | 8 | 0 | W-009
AT-00165 | 2026-05-07 | EMP-002 | ENGINEER | Day | 8 | 0 | W-004
AT-00166 | 2026-05-07 | EMP-003 | FOREMAN | Day | 8 | 1 | W-010
AT-00167 | 2026-05-07 | EMP-015 | CARPENTER | Day | 8 | 0 | W-019
AT-00168 | 2026-05-07 | EMP-007 | ELECTRICIAN | Day | 8 | 1.5 | W-006
AT-00169 | 2026-05-07 | EMP-008 | PLUMBER | Day | 8 | 1 | W-007
AT-00170 | 2026-05-07 | EMP-005 | CARPENTER | Day | 8 | 0 | W-019
AT-00171 | 2026-05-07 | EMP-014 | SAFETY | Day | 8 | 0 | W-020
AT-00172 | 2026-05-07 | EMP-004 | CARPENTER | Day | 8 | 2 | W-008
AT-00173 | 2026-05-07 | EMP-009 | PAINTER | Day | 8 | 0 | W-010
AT-00174 | 2026-05-07 | EMP-001 | SITE-MGR | Day | 8 | 0 | W-020
AT-00175 | 2026-05-08 | EMP-015 | CARPENTER | Day | 8 | 1.5 | W-005
AT-00176 | 2026-05-08 | EMP-005 | CARPENTER | Day | 8 | 1.5 | W-008
AT-00177 | 2026-05-08 | EMP-008 | PLUMBER | Day | 8 | 0 | W-007
AT-00178 | 2026-05-08 | EMP-012 | HELPER | Day | 8 | 0 | W-012
AT-00179 | 2026-05-08 | EMP-013 | HELPER | Day | 8 | 0 | W-005
AT-00180 | 2026-05-08 | EMP-002 | ENGINEER | Day | 8 | 1 | W-007
AT-00181 | 2026-05-08 | EMP-001 | SITE-MGR | Day | 8 | 1.5 | W-005
AT-00182 | 2026-05-08 | EMP-004 | CARPENTER | Day | 8 | 1 | W-008
AT-00183 | 2026-05-08 | EMP-006 | ELECTRICIAN | Day | 8 | 1 | W-004
AT-00184 | 2026-05-08 | EMP-010 | TILER | Day | 8 | 1 | W-018
AT-00185 | 2026-05-08 | EMP-003 | FOREMAN | Day | 8 | 0 | W-009
AT-00186 | 2026-05-09 | EMP-015 | CARPENTER | Day | 8 | 0 | W-008
AT-00187 | 2026-05-09 | EMP-010 | TILER | Day | 8 | 2 | W-012
AT-00188 | 2026-05-09 | EMP-009 | PAINTER | Day | 8 | 1.5 | W-015
AT-00189 | 2026-05-09 | EMP-012 | HELPER | Day | 8 | 2 | W-012
AT-00190 | 2026-05-09 | EMP-003 | FOREMAN | Day | 8 | 0 | W-009
AT-00191 | 2026-05-09 | EMP-002 | ENGINEER | Day | 8 | 1.5 | W-016
AT-00192 | 2026-05-09 | EMP-005 | CARPENTER | Day | 8 | 0 | W-008
AT-00193 | 2026-05-09 | EMP-007 | ELECTRICIAN | Day | 8 | 1.5 | W-016
AT-00194 | 2026-05-09 | EMP-011 | HELPER | Day | 8 | 1 | W-012
AT-00195 | 2026-05-09 | EMP-013 | HELPER | Day | 8 | 0 | W-008
AT-00196 | 2026-05-09 | EMP-008 | PLUMBER | Day | 8 | 2 | W-007
AT-00197 | 2026-05-10 | EMP-010 | TILER | Day | 5 | 0 | W-018
AT-00198 | 2026-05-10 | EMP-007 | ELECTRICIAN | Day | 5 | 1 | W-016
AT-00199 | 2026-05-10 | EMP-004 | CARPENTER | Day | 5 | 1 | W-008
AT-00200 | 2026-05-10 | EMP-014 | SAFETY | Day | 5 | 2 | W-002
AT-00201 | 2026-05-10 | EMP-001 | SITE-MGR | Day | 5 | 1 | W-001
AT-00202 | 2026-05-11 | EMP-009 | PAINTER | Day | 8 | 1 | W-015
AT-00203 | 2026-05-11 | EMP-010 | TILER | Day | 8 | 0 | W-011
AT-00204 | 2026-05-11 | EMP-006 | ELECTRICIAN | Day | 8 | 1 | W-006
AT-00205 | 2026-05-11 | EMP-002 | ENGINEER | Day | 8 | 0 | W-017
AT-00206 | 2026-05-11 | EMP-008 | PLUMBER | Day | 8 | 2 | W-017
AT-00207 | 2026-05-11 | EMP-012 | HELPER | Day | 8 | 2 | W-003
AT-00208 | 2026-05-11 | EMP-015 | CARPENTER | Day | 8 | 0 | W-019
AT-00209 | 2026-05-11 | EMP-011 | HELPER | Day | 8 | 1.5 | W-011
AT-00210 | 2026-05-11 | EMP-001 | SITE-MGR | Day | 8 | 0 | W-008
AT-00211 | 2026-05-11 | EMP-013 | HELPER | Day | 8 | 1.5 | W-002
AT-00212 | 2026-05-11 | EMP-014 | SAFETY | Day | 8 | 1.5 | W-001
AT-00213 | 2026-05-12 | EMP-011 | HELPER | Day | 8 | 0 | W-002
AT-00214 | 2026-05-12 | EMP-015 | CARPENTER | Day | 8 | 0 | W-005
AT-00215 | 2026-05-12 | EMP-005 | CARPENTER | Day | 8 | 0 | W-008
AT-00216 | 2026-05-12 | EMP-004 | CARPENTER | Day | 8 | 0 | W-008
AT-00217 | 2026-05-12 | EMP-002 | ENGINEER | Day | 8 | 0 | W-006
AT-00218 | 2026-05-12 | EMP-007 | ELECTRICIAN | Day | 8 | 1.5 | W-006
AT-00219 | 2026-05-12 | EMP-014 | SAFETY | Day | 8 | 1.5 | W-002
AT-00220 | 2026-05-12 | EMP-009 | PAINTER | Day | 8 | 0 | W-010
AT-00221 | 2026-05-12 | EMP-012 | HELPER | Day | 8 | 0 | W-011
AT-00222 | 2026-05-12 | EMP-008 | PLUMBER | Day | 8 | 1.5 | W-007
AT-00223 | 2026-05-12 | EMP-003 | FOREMAN | Day | 8 | 1 | W-010
AT-00224 | 2026-05-13 | EMP-004 | CARPENTER | Day | 8 | 0 | W-005
AT-00225 | 2026-05-13 | EMP-008 | PLUMBER | Day | 8 | 1 | W-017
AT-00226 | 2026-05-13 | EMP-011 | HELPER | Day | 8 | 1.5 | W-009
AT-00227 | 2026-05-13 | EMP-005 | CARPENTER | Day | 8 | 2 | W-008
AT-00228 | 2026-05-13 | EMP-014 | SAFETY | Day | 8 | 2 | W-003
AT-00229 | 2026-05-13 | EMP-012 | HELPER | Day | 8 | 1 | W-009
AT-00230 | 2026-05-13 | EMP-001 | SITE-MGR | Day | 8 | 0 | W-008
AT-00231 | 2026-05-13 | EMP-013 | HELPER | Day | 8 | 1 | W-003
AT-00232 | 2026-05-13 | EMP-003 | FOREMAN | Day | 8 | 0 | W-009
AT-00233 | 2026-05-13 | EMP-006 | ELECTRICIAN | Day | 8 | 1.5 | W-006
AT-00234 | 2026-05-13 | EMP-010 | TILER | Day | 8 | 1.5 | W-012
AT-00235 | 2026-05-14 | EMP-001 | SITE-MGR | Day | 8 | 0 | W-002
AT-00236 | 2026-05-14 | EMP-014 | SAFETY | Day | 8 | 1.5 | W-003
AT-00237 | 2026-05-14 | EMP-011 | HELPER | Day | 8 | 2 | W-005
AT-00238 | 2026-05-14 | EMP-007 | ELECTRICIAN | Day | 8 | 2 | W-004
AT-00239 | 2026-05-14 | EMP-005 | CARPENTER | Day | 8 | 2 | W-019
AT-00240 | 2026-05-14 | EMP-015 | CARPENTER | Day | 8 | 0 | W-008
AT-00241 | 2026-05-14 | EMP-010 | TILER | Day | 8 | 1 | W-011
AT-00242 | 2026-05-14 | EMP-008 | PLUMBER | Day | 8 | 1.5 | W-017
AT-00243 | 2026-05-14 | EMP-012 | HELPER | Day | 8 | 2 | W-005
AT-00244 | 2026-05-14 | EMP-003 | FOREMAN | Day | 8 | 0 | W-008
AT-00245 | 2026-05-14 | EMP-002 | ENGINEER | Day | 8 | 0 | W-016
AT-00246 | 2026-05-14 | EMP-006 | ELECTRICIAN | Day | 8 | 0 | W-004
AT-00247 | 2026-05-15 | EMP-013 | HELPER | Day | 8 | 2 | W-010
AT-00248 | 2026-05-15 | EMP-009 | PAINTER | Day | 8 | 0 | W-014
AT-00249 | 2026-05-15 | EMP-006 | ELECTRICIAN | Day | 8 | 0 | W-004
AT-00250 | 2026-05-15 | EMP-014 | SAFETY | Day | 8 | 0 | W-020
AT-00251 | 2026-05-15 | EMP-012 | HELPER | Day | 8 | 1.5 | W-010
AT-00252 | 2026-05-15 | EMP-005 | CARPENTER | Day | 8 | 0 | W-008
AT-00253 | 2026-05-15 | EMP-003 | FOREMAN | Day | 8 | 0 | W-008
AT-00254 | 2026-05-15 | EMP-010 | TILER | Day | 8 | 1.5 | W-011
AT-00255 | 2026-05-15 | EMP-007 | ELECTRICIAN | Day | 8 | 1 | W-006
AT-00256 | 2026-05-15 | EMP-004 | CARPENTER | Day | 8 | 2 | W-019
AT-00257 | 2026-05-15 | EMP-011 | HELPER | Day | 8 | 2 | W-009
AT-00258 | 2026-05-16 | EMP-007 | ELECTRICIAN | Day | 8 | 2 | W-006
AT-00259 | 2026-05-16 | EMP-014 | SAFETY | Day | 8 | 2 | W-003
AT-00260 | 2026-05-16 | EMP-011 | HELPER | Day | 8 | 2 | W-011
AT-00261 | 2026-05-16 | EMP-006 | ELECTRICIAN | Day | 8 | 0 | W-004
AT-00262 | 2026-05-16 | EMP-002 | ENGINEER | Day | 8 | 0 | W-004
AT-00263 | 2026-05-16 | EMP-004 | CARPENTER | Day | 8 | 0 | W-008
AT-00264 | 2026-05-16 | EMP-008 | PLUMBER | Day | 8 | 0 | W-007
AT-00265 | 2026-05-16 | EMP-001 | SITE-MGR | Day | 8 | 0 | W-020
AT-00266 | 2026-05-16 | EMP-005 | CARPENTER | Day | 8 | 0 | W-008
AT-00267 | 2026-05-16 | EMP-015 | CARPENTER | Day | 8 | 1 | W-008
AT-00268 | 2026-05-16 | EMP-003 | FOREMAN | Day | 8 | 2 | W-010
AT-00269 | 2026-05-16 | EMP-013 | HELPER | Day | 8 | 1 | W-005
AT-00270 | 2026-05-16 | EMP-012 | HELPER | Day | 8 | 1 | W-003
AT-00271 | 2026-05-16 | EMP-009 | PAINTER | Day | 8 | 1 | W-015
AT-00272 | 2026-05-17 | EMP-007 | ELECTRICIAN | Day | 5 | 0 | W-006
AT-00273 | 2026-05-17 | EMP-005 | CARPENTER | Day | 5 | 1 | W-005
AT-00274 | 2026-05-17 | EMP-001 | SITE-MGR | Day | 5 | 0 | W-001
AT-00275 | 2026-05-17 | EMP-012 | HELPER | Day | 5 | 2 | W-010
AT-00276 | 2026-05-17 | EMP-006 | ELECTRICIAN | Day | 5 | 1.5 | W-016
AT-00277 | 2026-05-18 | EMP-001 | SITE-MGR | Day | 8 | 0 | W-005
AT-00278 | 2026-05-18 | EMP-007 | ELECTRICIAN | Day | 8 | 0 | W-004
AT-00279 | 2026-05-18 | EMP-005 | CARPENTER | Day | 8 | 1.5 | W-005
AT-00280 | 2026-05-18 | EMP-004 | CARPENTER | Day | 8 | 0 | W-019
AT-00281 | 2026-05-18 | EMP-002 | ENGINEER | Day | 8 | 0 | W-017
AT-00282 | 2026-05-18 | EMP-008 | PLUMBER | Day | 8 | 0 | W-007
AT-00283 | 2026-05-18 | EMP-011 | HELPER | Day | 8 | 0 | W-005
AT-00284 | 2026-05-18 | EMP-012 | HELPER | Day | 8 | 1.5 | W-002
AT-00285 | 2026-05-18 | EMP-006 | ELECTRICIAN | Day | 8 | 0 | W-004
AT-00286 | 2026-05-18 | EMP-014 | SAFETY | Day | 8 | 0 | W-003
AT-00287 | 2026-05-18 | EMP-013 | HELPER | Day | 8 | 0 | W-003
AT-00288 | 2026-05-18 | EMP-015 | CARPENTER | Day | 8 | 2 | W-005
AT-00289 | 2026-05-19 | EMP-001 | SITE-MGR | Day | 8 | 2 | W-008
AT-00290 | 2026-05-19 | EMP-006 | ELECTRICIAN | Day | 8 | 1.5 | W-004
AT-00291 | 2026-05-19 | EMP-013 | HELPER | Day | 8 | 2 | W-003
AT-00292 | 2026-05-19 | EMP-004 | CARPENTER | Day | 8 | 1 | W-008
AT-00293 | 2026-05-19 | EMP-010 | TILER | Day | 8 | 0 | W-018
AT-00294 | 2026-05-19 | EMP-014 | SAFETY | Day | 8 | 1.5 | W-001
AT-00295 | 2026-05-19 | EMP-015 | CARPENTER | Day | 8 | 1 | W-019
AT-00296 | 2026-05-19 | EMP-003 | FOREMAN | Day | 8 | 0 | W-010
AT-00297 | 2026-05-19 | EMP-008 | PLUMBER | Day | 8 | 0 | W-017
AT-00298 | 2026-05-19 | EMP-009 | PAINTER | Day | 8 | 1 | W-015
AT-00299 | 2026-05-19 | EMP-002 | ENGINEER | Day | 8 | 0 | W-004
AT-00300 | 2026-05-20 | EMP-014 | SAFETY | Day | 8 | 0 | W-003
AT-00301 | 2026-05-20 | EMP-007 | ELECTRICIAN | Day | 8 | 1.5 | W-016
AT-00302 | 2026-05-20 | EMP-015 | CARPENTER | Day | 8 | 1.5 | W-019
AT-00303 | 2026-05-20 | EMP-011 | HELPER | Day | 8 | 2 | W-010
AT-00304 | 2026-05-20 | EMP-002 | ENGINEER | Day | 8 | 1 | W-017
AT-00305 | 2026-05-20 | EMP-008 | PLUMBER | Day | 8 | 1.5 | W-017
AT-00306 | 2026-05-20 | EMP-010 | TILER | Day | 8 | 1 | W-018
AT-00307 | 2026-05-20 | EMP-012 | HELPER | Day | 8 | 1.5 | W-011
AT-00308 | 2026-05-20 | EMP-001 | SITE-MGR | Day | 8 | 0 | W-001
AT-00309 | 2026-05-20 | EMP-003 | FOREMAN | Day | 8 | 2 | W-010
AT-00310 | 2026-05-20 | EMP-005 | CARPENTER | Day | 8 | 2 | W-005
AT-00311 | 2026-05-20 | EMP-009 | PAINTER | Day | 8 | 1 | W-014
AT-00312 | 2026-05-20 | EMP-013 | HELPER | Day | 8 | 0 | W-011
AT-00313 | 2026-05-21 | EMP-014 | SAFETY | Day | 8 | 2 | W-020
AT-00314 | 2026-05-21 | EMP-008 | PLUMBER | Day | 8 | 0 | W-007
AT-00315 | 2026-05-21 | EMP-007 | ELECTRICIAN | Day | 8 | 0 | W-004
AT-00316 | 2026-05-21 | EMP-013 | HELPER | Day | 8 | 1 | W-003
AT-00317 | 2026-05-21 | EMP-002 | ENGINEER | Day | 8 | 2 | W-007
AT-00318 | 2026-05-21 | EMP-006 | ELECTRICIAN | Day | 8 | 0 | W-016
AT-00319 | 2026-05-21 | EMP-012 | HELPER | Day | 8 | 0 | W-010
AT-00320 | 2026-05-21 | EMP-010 | TILER | Day | 8 | 2 | W-011
AT-00321 | 2026-05-21 | EMP-015 | CARPENTER | Day | 8 | 1 | W-008
AT-00322 | 2026-05-21 | EMP-003 | FOREMAN | Day | 8 | 2 | W-009
AT-00323 | 2026-05-21 | EMP-009 | PAINTER | Day | 8 | 2 | W-010
AT-00324 | 2026-05-21 | EMP-011 | HELPER | Day | 8 | 0 | W-009
AT-00325 | 2026-05-22 | EMP-002 | ENGINEER | Day | 8 | 0 | W-017
AT-00326 | 2026-05-22 | EMP-010 | TILER | Day | 8 | 0 | W-012
AT-00327 | 2026-05-22 | EMP-009 | PAINTER | Day | 8 | 1.5 | W-015
AT-00328 | 2026-05-22 | EMP-004 | CARPENTER | Day | 8 | 1.5 | W-019
AT-00329 | 2026-05-22 | EMP-003 | FOREMAN | Day | 8 | 2 | W-010
AT-00330 | 2026-05-22 | EMP-008 | PLUMBER | Day | 8 | 0 | W-017
AT-00331 | 2026-05-22 | EMP-012 | HELPER | Day | 8 | 0 | W-005
AT-00332 | 2026-05-22 | EMP-015 | CARPENTER | Day | 8 | 0 | W-019
AT-00333 | 2026-05-22 | EMP-011 | HELPER | Day | 8 | 0 | W-010
AT-00334 | 2026-05-22 | EMP-005 | CARPENTER | Day | 8 | 0 | W-005
AT-00335 | 2026-05-22 | EMP-007 | ELECTRICIAN | Day | 8 | 0 | W-004
AT-00336 | 2026-05-22 | EMP-001 | SITE-MGR | Day | 8 | 1.5 | W-008

## Materials
МАТЕРИАЛЫН ОРЛОГО БА ЗАРЦУУЛАЛТ
Material_Txn_ID | Date | Work_Code | Material_Code | Category | Description | Qty | Unit | Unit_Cost_Adjusted | Total_Cost | Vendor_Code
MT-0001 | 2026-04-30 | W-005 | MAT-002 | Gypsum | Металл профиль | 38.41 | m | 8510 | 326870 | SUP-001
MT-0002 | 2026-04-30 | W-005 | MAT-015 | Fastener | Шруп, бэхэлгээ | 138.11 | box | 19600 | 2706960 | SUP-002
MT-0003 | 2026-04-30 | W-006 | MAT-004 | Electrical | 3×2.5 кабель | 84.27 | m | 7170 | 604220 | SUP-003
MT-0004 | 2026-05-03 | W-006 | MAT-004 | Electrical | 3×2.5 кабель | 40.97 | m | 7170 | 293750 | SUP-003
MT-0005 | 2026-04-30 | W-006 | MAT-005 | Electrical | 3×1.5 кабель | 68.52 | m | 5710 | 391250 | SUP-005
MT-0006 | 2026-05-03 | W-006 | MAT-005 | Electrical | 3×1.5 кабель | 113.38 | m | 5710 | 647400 | SUP-001
MT-0007 | 2026-05-06 | W-006 | MAT-005 | Electrical | 3×1.5 кабель | 40.67 | m | 5710 | 232230 | SUP-005
MT-0008 | 2026-05-01 | W-007 | MAT-007 | Plumbing | PPR хоолой 25мм | 126.2 | m | 20380 | 2571960 | SUP-003
MT-0009 | 2026-05-01 | W-007 | MAT-008 | Plumbing | Холбох хэрэгсэл | 124.22 | set | 15230 | 1891870 | SUP-004
MT-0010 | 2026-05-04 | W-007 | MAT-008 | Plumbing | Холбох хэрэгсэл | 115.17 | set | 15230 | 1754040 | SUP-004
MT-0011 | 2026-05-07 | W-008 | MAT-001 | Gypsum | Гипсэн хавтан 12.5мм | 50.57 | pcs | 31920 | 1614190 | SUP-005
MT-0012 | 2026-05-10 | W-008 | MAT-001 | Gypsum | Гипсэн хавтан 12.5мм | 33.78 | pcs | 31920 | 1078260 | SUP-004
MT-0013 | 2026-05-07 | W-008 | MAT-003 | Gypsum | Дуу тусгаарлагч хөвөн | 61.74 | m2 | 22180 | 1369390 | SUP-005
MT-0014 | 2026-05-07 | W-008 | MAT-015 | Fastener | Шруп, бэхэлгээ | 101.94 | box | 19600 | 1998020 | SUP-003
MT-0015 | 2026-05-10 | W-008 | MAT-015 | Fastener | Шруп, бэхэлгээ | 22.49 | box | 19600 | 440800 | SUP-004
MT-0016 | 2026-05-09 | W-009 | MAT-002 | Gypsum | Металл профиль | 24.04 | m | 8510 | 204580 | SUP-002
MT-0017 | 2026-05-12 | W-009 | MAT-002 | Gypsum | Металл профиль | 64.73 | m | 8510 | 550850 | SUP-002
MT-0018 | 2026-05-15 | W-009 | MAT-002 | Gypsum | Металл профиль | 141.61 | m | 8510 | 1205100 | SUP-003
MT-0019 | 2026-05-09 | W-009 | MAT-015 | Fastener | Шруп, бэхэлгээ | 69.14 | box | 19600 | 1355140 | SUP-001
MT-0020 | 2026-05-12 | W-009 | MAT-015 | Fastener | Шруп, бэхэлгээ | 97.07 | box | 19600 | 1902570 | SUP-004
MT-0021 | 2026-05-15 | W-010 | MAT-009 | Paint | Праймер | 36.32 | kg | 10980 | 398790 | SUP-005
MT-0022 | 2026-05-13 | W-011 | MAT-011 | Flooring | Шалны плитаны цавуу | 52.97 | bag | 43340 | 2295720 | SUP-005
MT-0023 | 2026-05-16 | W-011 | MAT-011 | Flooring | Шалны плитаны цавуу | 152.5 | bag | 43340 | 6609350 | SUP-003
MT-0024 | 2026-05-19 | W-011 | MAT-011 | Flooring | Шалны плитаны цавуу | 26.89 | bag | 43340 | 1165410 | SUP-001
MT-0025 | 2026-05-18 | W-012 | MAT-011 | Flooring | Шалны плитаны цавуу | 18.09 | bag | 43340 | 784020 | SUP-001
MT-0026 | 2026-05-21 | W-012 | MAT-011 | Flooring | Шалны плитаны цавуу | 157.25 | bag | 43340 | 6815220 | SUP-005
MT-0027 | 2026-05-18 | W-012 | MAT-012 | Flooring | Плита | 109.61 | m2 | 76720 | 8409280 | SUP-004
MT-0028 | 2026-05-21 | W-012 | MAT-012 | Flooring | Плита | 62.77 | m2 | 76720 | 4815710 | SUP-004
MT-0029 | 2026-05-16 | W-013 | MAT-014 | Ceiling | Таазны хавтан | 174.42 | m2 | 36290 | 6329700 | SUP-002
MT-0030 | 2026-05-22 | W-014 | MAT-009 | Paint | Праймер | 90.92 | kg | 10980 | 998300 | SUP-003
MT-0031 | 2026-05-25 | W-014 | MAT-009 | Paint | Праймер | 29.54 | kg | 10980 | 324350 | SUP-001
MT-0032 | 2026-05-28 | W-014 | MAT-009 | Paint | Праймер | 55.15 | kg | 10980 | 605550 | SUP-005
MT-0033 | 2026-05-27 | W-015 | MAT-010 | Paint | Дотор заслын будаг | 101.45 | kg | 23970 | 2431760 | SUP-004
MT-0034 | 2026-05-30 | W-015 | MAT-010 | Paint | Дотор заслын будаг | 158.64 | kg | 23970 | 3802600 | SUP-003
MT-0035 | 2026-05-22 | W-016 | MAT-006 | Electrical | LED гэрэлтүүлэг | 69.96 | pcs | 103040 | 7208680 | SUP-002
MT-0036 | 2026-05-24 | W-018 | MAT-013 | Flooring | Винил шал | 99.23 | m2 | 83100 | 8246010 | SUP-001

## Costs
ТӨСЛИЙН ЗАРДЛЫН БҮРТГЭЛ
Cost_ID | Date | Work_Code | Category | Description | Qty | Unit | Unit_Price_Adjusted | Total_Cost | Reference_Code
CS-00037 | 2026-04-22 | W-005 | Labor | HELPER ажилласан цаг | 9.5 | hour | 11760 | 111720 | EMP-012
CS-00038 | 2026-04-23 | W-015 | Labor | PAINTER ажилласан цаг | 9 | hour | 16240 | 146160 | EMP-009
CS-00039 | 2026-04-24 | W-020 | Labor | SAFETY ажилласан цаг | 9 | hour | 15680 | 141120 | EMP-014
CS-00065 | 2026-04-24 | W-002 | Equipment | Нураалтын жижиг тоног төхөөрөмж | 3 | day | 470400 | 1411200 | REF-0065
CS-00040 | 2026-04-25 | W-004 | Labor | ENGINEER ажилласан цаг | 9 | hour | 23520 | 211680 | EMP-002
CS-00066 | 2026-04-25 | W-003 | Transport | Хог тээврийн машин | 8 | trip | 207200 | 1657600 | REF-0066
CS-00041 | 2026-04-26 | W-004 | Labor | ELECTRICIAN ажилласан цаг | 6 | hour | 19600 | 117600 | EMP-007
CS-00042 | 2026-04-27 | W-008 | Labor | HELPER ажилласан цаг | 8 | hour | 11760 | 94080 | EMP-013
CS-00043 | 2026-04-28 | W-007 | Labor | ENGINEER ажилласан цаг | 10 | hour | 23520 | 235200 | EMP-002
CS-00044 | 2026-04-29 | W-005 | Labor | CARPENTER ажилласан цаг | 8 | hour | 16800 | 134400 | EMP-004
CS-00001 | 2026-04-30 | W-005 | Material | Металл профиль | 38.41 | m | 8510 | 326870 | MT-0001
CS-00002 | 2026-04-30 | W-005 | Material | Шруп, бэхэлгээ | 138.11 | box | 19600 | 2706960 | MT-0002
CS-00003 | 2026-04-30 | W-006 | Material | 3×2.5 кабель | 84.27 | m | 7170 | 604220 | MT-0003
CS-00005 | 2026-04-30 | W-006 | Material | 3×1.5 кабель | 68.52 | m | 5710 | 391250 | MT-0005
CS-00045 | 2026-04-30 | W-005 | Labor | CARPENTER ажилласан цаг | 9 | hour | 16800 | 151200 | EMP-004
CS-00067 | 2026-04-30 | W-005 | Equipment | Зөөврийн өргөгч | 4 | day | 408800 | 1635200 | REF-0067
CS-00008 | 2026-05-01 | W-007 | Material | PPR хоолой 25мм | 126.2 | m | 20380 | 2571960 | MT-0008
CS-00009 | 2026-05-01 | W-007 | Material | Холбох хэрэгсэл | 124.22 | set | 15230 | 1891870 | MT-0009
CS-00046 | 2026-05-01 | W-020 | Labor | SAFETY ажилласан цаг | 10 | hour | 15680 | 156800 | EMP-014
CS-00068 | 2026-05-01 | W-007 | Subcontract | Шугамын даралт шалгалт | 1 | lot | 1848000 | 1848000 | REF-0068
CS-00047 | 2026-05-02 | W-010 | Labor | HELPER ажилласан цаг | 9 | hour | 11760 | 105840 | EMP-011
CS-00004 | 2026-05-03 | W-006 | Material | 3×2.5 кабель | 40.97 | m | 7170 | 293750 | MT-0004
CS-00006 | 2026-05-03 | W-006 | Material | 3×1.5 кабель | 113.38 | m | 5710 | 647400 | MT-0006
CS-00010 | 2026-05-04 | W-007 | Material | Холбох хэрэгсэл | 115.17 | set | 15230 | 1754040 | MT-0010
CS-00048 | 2026-05-04 | W-008 | Labor | HELPER ажилласан цаг | 8 | hour | 11760 | 94080 | EMP-011
CS-00049 | 2026-05-05 | W-005 | Labor | CARPENTER ажилласан цаг | 8 | hour | 16800 | 134400 | EMP-015
CS-00007 | 2026-05-06 | W-006 | Material | 3×1.5 кабель | 40.67 | m | 5710 | 232230 | MT-0007
CS-00050 | 2026-05-06 | W-012 | Labor | HELPER ажилласан цаг | 9.5 | hour | 11760 | 111720 | EMP-011
CS-00011 | 2026-05-07 | W-008 | Material | Гипсэн хавтан 12.5мм | 50.57 | pcs | 31920 | 1614190 | MT-0011
CS-00013 | 2026-05-07 | W-008 | Material | Дуу тусгаарлагч хөвөн | 61.74 | m2 | 22180 | 1369390 | MT-0013
CS-00014 | 2026-05-07 | W-008 | Material | Шруп, бэхэлгээ | 101.94 | box | 19600 | 1998020 | MT-0014
CS-00051 | 2026-05-07 | W-007 | Labor | PLUMBER ажилласан цаг | 9 | hour | 19040 | 171360 | EMP-008
CS-00052 | 2026-05-08 | W-005 | Labor | SITE-MGR ажилласан цаг | 9.5 | hour | 26880 | 255360 | EMP-001
CS-00016 | 2026-05-09 | W-009 | Material | Металл профиль | 24.04 | m | 8510 | 204580 | MT-0016
CS-00019 | 2026-05-09 | W-009 | Material | Шруп, бэхэлгээ | 69.14 | box | 19600 | 1355140 | MT-0019
CS-00053 | 2026-05-09 | W-016 | Labor | ELECTRICIAN ажилласан цаг | 9.5 | hour | 19600 | 186200 | EMP-007
CS-00069 | 2026-05-09 | W-009 | Equipment | Таазны өргөгч | 5 | day | 313600 | 1568000 | REF-0069
CS-00012 | 2026-05-10 | W-008 | Material | Гипсэн хавтан 12.5мм | 33.78 | pcs | 31920 | 1078260 | MT-0012
CS-00015 | 2026-05-10 | W-008 | Material | Шруп, бэхэлгээ | 22.49 | box | 19600 | 440800 | MT-0015
CS-00054 | 2026-05-11 | W-017 | Labor | ENGINEER ажилласан цаг | 8 | hour | 23520 | 188160 | EMP-002
CS-00017 | 2026-05-12 | W-009 | Material | Металл профиль | 64.73 | m | 8510 | 550850 | MT-0017
CS-00020 | 2026-05-12 | W-009 | Material | Шруп, бэхэлгээ | 97.07 | box | 19600 | 1902570 | MT-0020
CS-00055 | 2026-05-12 | W-006 | Labor | ENGINEER ажилласан цаг | 8 | hour | 23520 | 188160 | EMP-002
CS-00022 | 2026-05-13 | W-011 | Material | Шалны плитаны цавуу | 52.97 | bag | 43340 | 2295720 | MT-0022
CS-00056 | 2026-05-13 | W-009 | Labor | HELPER ажилласан цаг | 9 | hour | 11760 | 105840 | EMP-012
CS-00070 | 2026-05-13 | W-011 | Equipment | Шал өнгөлөгч машин | 3 | day | 369600 | 1108800 | REF-0070
CS-00057 | 2026-05-14 | W-011 | Labor | TILER ажилласан цаг | 9 | hour | 17360 | 156240 | EMP-010
CS-00018 | 2026-05-15 | W-009 | Material | Металл профиль | 141.61 | m | 8510 | 1205100 | MT-0018
CS-00021 | 2026-05-15 | W-010 | Material | Праймер | 36.32 | kg | 10980 | 398790 | MT-0021
CS-00058 | 2026-05-15 | W-008 | Labor | FOREMAN ажилласан цаг | 8 | hour | 20160 | 161280 | EMP-003
CS-00023 | 2026-05-16 | W-011 | Material | Шалны плитаны цавуу | 152.5 | bag | 43340 | 6609350 | MT-0023
CS-00029 | 2026-05-16 | W-013 | Material | Таазны хавтан | 174.42 | m2 | 36290 | 6329700 | MT-0029
CS-00059 | 2026-05-16 | W-020 | Labor | SITE-MGR ажилласан цаг | 8 | hour | 26880 | 215040 | EMP-001
CS-00025 | 2026-05-18 | W-012 | Material | Шалны плитаны цавуу | 18.09 | bag | 43340 | 784020 | MT-0025
CS-00027 | 2026-05-18 | W-012 | Material | Плита | 109.61 | m2 | 76720 | 8409280 | MT-0027
CS-00060 | 2026-05-18 | W-005 | Labor | SITE-MGR ажилласан цаг | 8 | hour | 26880 | 215040 | EMP-001
CS-00071 | 2026-05-18 | W-012 | Transport | Плита хүргэлт | 4 | trip | 252000 | 1008000 | REF-0071
CS-00024 | 2026-05-19 | W-011 | Material | Шалны плитаны цавуу | 26.89 | bag | 43340 | 1165410 | MT-0024
CS-00061 | 2026-05-19 | W-008 | Labor | SITE-MGR ажилласан цаг | 10 | hour | 26880 | 268800 | EMP-001
CS-00062 | 2026-05-20 | W-016 | Labor | ELECTRICIAN ажилласан цаг | 9.5 | hour | 19600 | 186200 | EMP-007
CS-00026 | 2026-05-21 | W-012 | Material | Шалны плитаны цавуу | 157.25 | bag | 43340 | 6815220 | MT-0026
CS-00028 | 2026-05-21 | W-012 | Material | Плита | 62.77 | m2 | 76720 | 4815710 | MT-0028
CS-00063 | 2026-05-21 | W-020 | Labor | SAFETY ажилласан цаг | 10 | hour | 15680 | 156800 | EMP-014
CS-00030 | 2026-05-22 | W-014 | Material | Праймер | 90.92 | kg | 10980 | 998300 | MT-0030
CS-00035 | 2026-05-22 | W-016 | Material | LED гэрэлтүүлэг | 69.96 | pcs | 103040 | 7208680 | MT-0035
CS-00064 | 2026-05-22 | W-017 | Labor | ENGINEER ажилласан цаг | 8 | hour | 23520 | 188160 | EMP-002
CS-00036 | 2026-05-24 | W-018 | Material | Винил шал | 99.23 | m2 | 83100 | 8246010 | MT-0036
CS-00031 | 2026-05-25 | W-014 | Material | Праймер | 29.54 | kg | 10980 | 324350 | MT-0031
CS-00033 | 2026-05-27 | W-015 | Material | Дотор заслын будаг | 101.45 | kg | 23970 | 2431760 | MT-0033
CS-00032 | 2026-05-28 | W-014 | Material | Праймер | 55.15 | kg | 10980 | 605550 | MT-0032
CS-00034 | 2026-05-30 | W-015 | Material | Дотор заслын будаг | 158.64 | kg | 23970 | 3802600 | MT-0034

## Dashboard
PROJECT CONTROL DASHBOARD
KPI | Value |  | Status | Count
Total Work Items | 20 |  | Completed | 7
Completed Items | 7 |  | In Progress | 6
Average Progress | 52.2 |  | Not Started | 7
Adjusted Budget | 430528000 |  | Blocked | 0
Recorded Actual Cost | 99205340
Discipline | Planned Budget | Actual Cost
Demolition | 23520000 | 22725000
Electrical | 60928000 | 33152000
Plumbing | 43904000 | 23224000
Partition | 61152000 | 53063000
Ceiling | 50848000 | 22120000
Flooring | 68096000 | 30181000
Painting | 48160000 | 0

## Data_Dictionary
DATA DICTIONARY
Sheet | Field | Description | Privacy Note
Work_Plan | Work_Code | Төслийн бүх sheet-д ашиглагдах ажлын давтагдашгүй код | Хадгалсан
Work_Plan | Dependency | Өмнөх ажлын Work_Code-ийн жагсаалт | Хадгалсан
Work_Plan | Planned_Start/End | Ижил хоногоор шилжүүлсэн төлөвлөгөөт огноо | Shifted
Work_Plan | Budget_Adjusted | Ижил коэффициентоор өөрчилсөн төсөв | Scaled
Daily_Reports | Report_ID | Өдөр тутмын тайлангийн код | Generated
Attendance | Employee_Code | Ажилтны нэрийг орлуулсан код | Anonymized
Materials | Vendor_Code | Нийлүүлэгчийн нэрийг орлуулсан код | Anonymized
Costs | Reference_Code | Баримт/гэрээний дугаарын оронд ашигласан код | Anonymized
README | CLI-001 / ORG-001 | Захиалагч, гүйцэтгэгчийн anonymized код | Anonymized